**Plan komunikacji**   
– załącznik do wniosku o wybór Strategii Rozwoju  
 Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

**Cele planu komunikacji.**

Głównym założeniem, które zostało przyjęte do realizacji planu komunikacji jest skuteczne informowanie mieszkańców obszaru LSR o wdrażaniu strategii oraz możliwościach ubiegania się   
o środki na realizację zaplanowanych przez nich działań, następnie wsparcie wyłonionych uczestników procesu komunikacji na etapie realizowania konkretnych operacji. Docelowo osoby   
te planuje się zaangażować do dalszych działań, także po zakończeniu naborów. Na podstawie tego założenia opracowane zostały 3 cele planu komunikacyjnego, które zostały przedstawione na poniższym schemacie.

**LGD**

Cel 1:

INFORMACJA

**ODBIORCY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH**

INTERAKCJA

Cel 2:

WSPARCIE

Cel 1:

ZAANGAŻOWANIE

Czas wdrażania LSR.

W celu opracowania niniejszego planu komunikacji przeprowadzano badanie ankietowe dotyczące analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskano wyniki wskazujące na preferowane przez odbiorców kanały komunikacji oraz występujące problemy w tym obszarze. W szczególności poniżej wskazuję wyniki przeprowadzonych badań.

W pierwszej kolejności zostaną podjęte działania informacyjne, związane z możliwościami realizacji zadań przewidzianych w ramach LSR. Na tym etapie przeważać będzie stosowanie narzędzi związanych z szerokim dotarciem z informacją o możliwościach i warunkach ubiegania się o środki. Drugi etap zakłada udzielanie konkretnego wsparcia dla zainteresowanych podmiotów, które zostaną wyłonione na etapie realizacji Celu 1. Ponieważ oba procesy będą realizowane niemalże jednocześnie i trwać będą do zakończenia realizacji LSR działania przewidziane w ich zakresie będą cyklicznie powtarzane. Ostatni etap – Cel 3 zakłada włączenie uczestników dwóch pierwszych etapów do aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach LGD, w tym także nowych, które zostaną wspólnie wypracowane i będą służyć realizacji założeń LSR. Najważniejszym z założeń realizacji celów planu komunikacji jest interakcja, czyli ciągła, obustronna wymiana informacji. Po stronie LGD będzie ona oznaczała uwzględnianie uwag, które będą wnosić uczestnicy procesu i dostosowywać działania do ich postulatów i potrzeb. Szczególną rolę w planie komunikacji będą zajmować działania animacyjne i aktywizacyjne wspierające partnerski i innowacyjny charakter wdrażanej LSR oraz wsparcie zidentyfikowanych grup w niekorzystnej sytuacji.

Grupy docelowe planu komunikacji.

Jednym z kluczowych elementów decydujących o skuteczności działań informacyjnych jest prawidłowe określenie grup docelowych. W przypadku możliwości związanych z wdrażaniem LSR określenie tych grup nastąpiło w oparciu o analizę potencjalnych interesariuszy.

Każda z grup określonych poniżej stanowi jednocześnie potencjalną grupę beneficjentów działania.

Określa się następujące grupy docelowe:

* osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą,
* przedsiębiorcy,
* organizacje pozarządowe i jednostki sektora finansów publicznych,
* osoby w niekorzystnej sytuacji,
* rolnicy – potencjalni beneficjenci przedsięwzięć dedykowanych w LSR,
* mieszkańcy, społeczność lokalna,
* osoby i podmioty korzystające z doradztwa LGD,
* uczestnicy spotkań, szkoleń, warsztatów, działań animacyjnych LGD.

Podstawowe działania komunikacyjne.

Na potrzeby realizacji planu komunikacji określony został stały pakiet działań informacyjnych,   
na który składają się podstawowe i ocenione jako najskuteczniejsze działania komunikacyjne stosowane podczas wdrażania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2022. Ponadto w założeniu są to działania bezkosztowe, w takiej formie były bowiem dotychczas realizowane. W przypadku wystąpienia konieczności poniesienie kosztów zostaną one pokryte ze środków przewidzianych na koszty bieżące lub pośrednie. Katalog zaplanowanych działań komunikacyjnych kształtuje się następująco:

* kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI,
* kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR,
* kampania informacyjna dotycząca przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji w tym animacja partnerstwa i rozwiązań animacyjnych przy wdrażaniu LSR,
* kampania informacyjna na temat terminów przyjmowanych wniosków,
* badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dotyczące jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji,
* kampania informacyjna LGD na temat głównych efektów LSR.

Na potrzeby realizacji planu komunikacji został określony zestaw środków przekazu, który dobrano uwzględniając wyniki badań ankietowych. Poniżej pełna lista środków przekazu:

* informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD,
* tablice i strony internetowe urzędów gmin w tym dystrybucja informacji do sołtysów,
* informacja w mediach społecznościowych,
* spotkania informacyjno-szkoleniowe,
* doradztwo w biurze LGD,
* konferencje prasowe i/lub informacje przekazane lokalnym mediom,
* listy mailingowe z bazy LGD,
* zadania w zakresie animacji społeczności.

Planowane efekty działań komunikacyjnych.

Oczekiwanym efektem działań komunikacyjnych będzie popularyzacja informacji na temat wdrażania LSR oraz możliwości wsparcia. W drugim etapie planuje się przeprowadzenie działań, których efektem będzie zwiększenie wiedzy beneficjentów i interesariuszy na temat realizacji operacji, co   
w założeniu poprawi efektywność procesu. W trzecim etapie zakłada się włączenie nowych grup do działalności LGD, w tym poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki LGD.

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji).

Pomiar efektywności działań komunikacyjnych będzie dokonywany na bieżąco, stosowne informacje stanowiące wnioski z przeprowadzanych działań będą publikowane w rocznych sprawozdaniach LGD. W przypadku wystąpienia problemów, zidentyfikowanych na podstawie wolnych postępów   
w realizacji wskaźników zawartych w tabeli „Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu” zostanie przeprowadzona ocena planu i zostaną zaproponowane zmiany.  
Tryb korygowania planu komunikacji przewiduje badanie następujących zagadnień:

1) czy działania komunikacyjne są wykonywane w zakładanym przedziale czasowym;

2) czy są kierowane do odpowiednich grup docelowych i czy do nich docierają;

3) czy w odpowiedni sposób są realizowane wskaźniki wykonania planu;

4) czy efektywnie działają kanały uzyskiwania informacji zwrotnych (spotkania, ankiety, wywiady indywidualne itp.)

W ramach planu naprawczego zakłada się:

* autoocenę LGD przeprowadzaną corocznie przez Zarząd w zakresie prowadzonych działań
* analizę uzyskanych informacji zwrotnych czyli uwagi i wniosków przekazywanych: ustnie podczas spotkań, telefonicznie oraz w ankietach. LGD będzie na bieżąco rejestrować uzyskane informacje zwrotne. W przypadku stwierdzenia występowania problemów w realizacji planu komunikacji, sporządzony zostanie raport, który zostanie upubliczniony celem przeprowadzenia procesu konsultacji ze społecznością lokalną wraz z propozycją zmiany planu komunikacji.
* po przeprowadzonym procesie konsultacyjnym zmieniony plan komunikacji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd LGD Sandry Brdy oraz następnie zostaje przekazany do instytucji zarządzającej celem jego akceptacji.

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania   
w procesie realizacji LSR.

W celu uzyskiwania opinii od uczestników działań komunikacyjnych planuje się przeprowadzanie badań, głównie wywiadów i ankiet, które pozwolą na ocenę skuteczności wdrażania planu komunikacji. W przypadku sygnałów mówiących o zaistnieniu barier lub innych komplikacji   
na bieżąco będą podejmowane działania mające na celu zmianę planu.

Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR.

Planując budżet uwzględniono źródła finansowania wszystkich EFSI. W przypadku działań komunikacyjnych dotyczących poszczególnym EFSI, źródłem ich finansowania będzie ten fundusz którego dotyczy działanie. W przypadku wspólnych działań przeznaczonych na wdrażanie LSR koszt będzie ustalany proporcjonalnie do udziału danego funduszu w budżecie przeznaczonym na wdrażanie LSR. Kwota przeznaczonego budżetu na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR to 10300 EURO. Szczegółowa informację w zakresie głównych wydatków w tym zakresie przedstawiono

w tabeli nr 1 „Indykatywny budżet przewidziany na działania komunikacyjne”.

**Tabela 1: Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres realizacji** | **Cel komunikacji** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)** | **Środki przekazu** | **Wskaźniki/Efekt** | **Sposoby pomiaru wskaźników** | **Budżet**  **(sposób realizacji)** |
| Lata  2024-2029 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających  z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IZ  oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR | **Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI** | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy w tym m.in. rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  i mieszkańcy obszaru, grupy osób w niekorzystnej sytuacji, jsfp | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | Wskaźnik:  2 publikacje  Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej - 500  Efekt:  Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców  o obowiązkach komunikacyjnych beneficjentów EFSI | statystyka odsłon strony internetowej oraz wydruk | bezkosztowo |
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LGD i LSR (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz stosowanych procedurach) | **Kampania informacyjna**  **na temat głównych**  **założeń LSR.**  Kampania będzie prowadzona w trybie ciągłym przez cały okres programowania. | Wszystkie grupy docelowe w tym m.in. potencjalni wnioskodawcy, rolnicy, jsfp, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LGD, w tym także przedstawiciele grup osób w niekorzystnej sytuacji | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | Wskaźnik nr 1:  6 publikacji Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej - 500 | statystyka odsłon strony internetowej oraz wydruk | bezkosztowo |
| tablice i strony internetowe urzędów gmin, w tym dystrybucja informacji do sołtysów. | Wskaźnik nr 2: 10 informacji przekazanych do Gmin z obszaru (łącznie po dwie informacje dla każdej z 5 gmin) Wskaźnik rezultatu:  liczba gmin z obszaru (5) i liczba sołectw (100) – odbiorców kampanii informacyjnej | Wydruki przekazanej informacji oraz potwierdzenie przekazania informacji | bezkosztowo |
| Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | Wskaźnik nr 3: 10 publikacji  Wskaźnik rezultatu:  - liczba odsłon postów  (min. 200 wyświetleń posta na pojedynczą publikację) | Wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo |
| Zadania w zakresie animacji społeczności lokalnej (m.in.: warsztaty, materiały promocyjne, wydawnictwa wizyty studyjne, imprezy) | Wskaźnik 4: 10 zadań aktywizacyjnych i animacyjnych \  Wskaźnik rezultatu:  -liczba odbiorców wydanych materiałów promocyjnych  - 500  - liczba uczestników warsztatów, imprez, wizyt studyjnych  100 | W zależności od przypadku: listy obecności, wydruki, wydane publikacje, dokumentacja fotograficzna, raport z realizacji zadania. | 38 000 PLN  / 9500 EURO |
| Efekt dotyczący wskaźników nr 1, 2, 3,4  Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata  2024-2029 | - Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i możliwościach pozyskiwania środków, kryteriach oceny używanych przez Radę i zasadach realizacji projektów. Informowanie o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania wniosku i rozliczania operacji, informowanie o planowanych terminach naborów.  Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów  Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w obszarze innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR. | Kampania informacyjna dotycząca przygotowania, realizacji  i rozliczenia operacji, w tym animacja partnerstwa  i rozwiązań animacyjnych przy wdrażaniu LSR. Kampania będzie prowadzono w sposób ciągły przez cały okres wdrażania LSR.  . | Wszystkie grupy docelowe w tym wszyscy potencjalni wnioskodawcy,  w szczególności rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jsfp, grupy osób w niekorzystnej sytuacji. | Doradztwo w biurze LGD (w tym animacja rozwiązań innowacyjnych przy wdrażaniu LSR i animacja partnerstwa przy wdrażaniu LSR.) | Wskaźnik nr 1: 100 osób – liczba osób którym udzielono doradztwa Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób które zwiększyły swoją wiedzę w wyniku udzielonego doradztwa – 100 osób | Wykaz udzielone doradztwa  lub karty udzielonego doradztwa | bezkosztowo |
| - Spotkania informacyjno-szkoleniowe (w tym spotkania animacyjne i aktywizacyjne w zakresie innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR) | Wskaźnik nr 2:  10 spotkań, w których weźmie udział łącznie 100 osób/podmiotów. Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników spotkań informacyjno-szkoleniowych – 100 osób/podmiotów odbiorców kampanii informacyjnej. | Listy obecności | 3200 PLN  / 800 Euro |
| Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | Wskaźnik nr 3:  10 publikacji Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej - 500 | statystyka odsłon strony internetowej oraz wydruk | bezkosztowo |
| Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | Wskaźnik nr 4  10 publikacji Wskaźnik rezultatu:  - liczba odsłon postów  (min. 100 wyświetleń posta na pojedynczą publikację) | Wydruki postów wraz  z statystykami oglądalności | bezkosztowo |
| Efekt dotyczący wskaźników nr 1, 2, 3, 4  Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | | | |
| Lata  2024-2029 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Kampania informacyjna na temat terminów przyjmowanych wniosków. Kampania będzie prowadzono w sposób ciągły przez cały okres wdrażania LSR. | Wszystkie grupy docelowe w tym wszyscy potencjalni wnioskodawcy,  w szczególności rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jsfp, grupy osób w niekorzystnej sytuacji. | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | Wskaźnik nr 1:  15 publikacji Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej - 1000 | Statystyka odsłon strony internetowej oraz wydruk | bezkosztowo |
| Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | Wskaźnik nr 2:  15 opublikowanych postów Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej (min. 100 wyświetleń posta na pojedynczą publikację) | Wydruki postów wraz  z statystykami oglądalności | bezkosztowo |
| konferencje prasowe i/lub informacje przekazane lokalnym mediom | Wskaźnik nr 3  4 przekazane informacje do mediów lokalnych  Wskaźnik rezultatu: - liczba informacji, które ukazały się w mediach lokalnych 4 | Wydruki oraz potwierdzenie wysyłki/przekazania informacji | bezkosztowo |
| listy mailingowe z bazy LGD (w tym dedykowane listy dla grup w niekorzystnej sytuacji) | Wskaźnik nr 4 10 wysyłek Wskaźnik rezultatu: - liczba osób które otrzymały informację mailową 100 – odbiorców kampanii informacyjnej | Wydruki oraz potwierdzenie wysyłki | bezkosztowo |
| tablice i strony internetowe urzędów gmin z obszaru | Wskaźnik nr 5 15 przekazanych informacji do Urzędów Gmin z obszaru. Wskaźnik rezultatu  -liczba informacji umieszczonych na tablicach i stronach internetowych gmin z obszaru – 20 szt. | Wydruki oraz potwierdzenie przekazania informacji | bezkosztowo |
| Efekt dotyczący wskaźników nr 1, 2, 3, 4, 5.  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | | | |
| Lata  2024-2029 | Pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości doradztwa świadczonego przez LGD. | Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji | Wnioskodawcy i beneficjenci w poszczególnych zakresach operacji | Ankieta oceny jakości świadczonego doradztwa | Wskaźnik:  100 ankiet – dystrybuowanych wśród wnioskodawców i beneficjentów,  Wskaźnik rezultatu:  - liczba osób biorących udział w badaniach ankietowych - 100 osób Efekt:  Uzyskanie zewnętrznej wiedzy na temat jakości doradztwa w celu, np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających doradztwa, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych | Ankiety w formie papierowej lub elektroniczne wraz z wykazem | bezkosztowo |
| 2028 - 2029 | Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w całym okresie programowania. | Kampania informacyjna LGD nt. głównych efektów LSR. | Wszystkie grupy docelowe. | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | Wskaźnik nr 1 :  3 publikacje Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii informacyjnej - 500 | Statystyka odsłon strony internetowej oraz wydruk | bezkosztowo |
| Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | Wskaźnik nr 2 : 3 publikacje Wskaźnik rezultatu:  - liczba odbiorców kampanii (min. 100 wyświetleń posta na pojedynczą publikację) | Liczba odbiorców – dane portalu | bezkosztowo |
| konferencje prasowe i/lub informacje przekazane lokalnym mediom | Wskaźnik nr 3:  3 udziały w konferencjach lub informacje przekazane mediom lokalnym Wskaźnik rezultatu Liczba informacji, które ukazały się w mediach lokalnych – 3 | Wydruki oraz potwierdzenie wysyłki/przekazania informacji | bezkosztowo |
| Efekt dotyczący wskaźników nr 1,2,3:  Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o efektach realizacji LSR w całym okresie. | | | |

Chojnice, czerwiec 2023 r.

**Tabela 2: Indykatywny budżet przewidziany na działania komunikacyjne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie komunikacyjne | Uszczegółowienie | Opis głównych wydatków | Ogółem EURO | PS WPR /koszty bieżące i aktywizacja/ (EURO) |
| Kampania informacyjna  na temat głównych  założeń LSR  - Zadania w zakresie animacji społeczności lokalnej | Organizacja imprez cyklicznych: „Maraton Gocki”  Impreza organizowana corocznie. | Organizacja, pomiar czasu, wyżywienie, zabezpieczenie medyczne: impreza od 50 do 100 uczestników, relacja w mediach lokalnych. | 2000 | 2000 |
| Organizacja imprez cyklicznych: „Festyn Gocki” Impreza organizowana corocznie. | Przewodnik – prowadzący, oprawa artystyczna, relacja w mediach lokalnych. | 2000 | 2000 |
| Organizacja imprez cyklicznych: „Kosznajderski Rajd Rowerowy” Impreza organizowana corocznie. | Poczęstunek, relacja w mediach lokalnych. | 500 | 500 |
| Działania dotyczące animacji partnerstwa przy wdrażaniu LSR - głównie spotkania. | Zaangażowanie trenerów i ekspertów, catering, koszt dojazdu. | 1000 | 1000 |
| Działania dotyczące animacji innowacji przy wdrażaniu LSR  - głównie spotkania. | Zaangażowanie trenerów i ekspertów, catering, koszt dojazdu. | 1000 | 1000 |
| Spotkania animacyjne i aktywizacyjne dedykowane seniorom. | Prowadzący, catering, sala szkoleniowa. | 1000 | 1000 |
| Spotkania animacyjne i aktywizacyjne dedykowane osobom młodym. | Prowadzący, catering, sala szkoleniowa. | 1000 | 1000 |
| Spotkania animacyjne i aktywizacyjne dedykowane dla opiekunów osób faktycznie niesamodzielnych. | Prowadzący, catering, sala szkoleniowa. | 1000 | 1000 |
| Kampania informacyjna dotycząca przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji. | Spotkania informacyjno-szkoleniowe. | Koszt cateringu kawowego, koszt materiałów (teczki, notesy, długopisy). | 800 | 800 |
| Łącznie | n/d | n/d | 10 300 | 10 300 |