## Harmonogram - plan komunikacji
Załącznik nr 2
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI ROK 2024
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunika­cyjnego | Adresaci dzia­łania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki produktu | Wskaźnik rezultatu/efekt | Sposób pomiaru | Budżet (sposób realizacji)
II połowa 2024 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IZ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR | Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 1 publikacja | wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - (500) osób efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o obowiązkach komunikacyjnych beneficjentów EFSI | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LGD i LSR (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz stosowanych procedurach) | Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR | Wszystkie grupy docelowe | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 5 publikacji | wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - (1000) osób efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
|  |  |  | Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | 10 postów | Wskaźnik rezultatu: - liczba odsłon postów (1000) efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | Wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo
|  |  |  | tablice i strony internetowe urzędów gmin, w tym dystrybucja informacji do sołtysów. | 5 informacji | Wskaźnik rezultatu: liczba gmin z obszaru (5) i liczba sołectw (100) – odbiorców kampanii informacyjnej Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | Wydruki przekazanej informacji oraz potwierdzenie przekazania informacji | bezkosztowo
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i możliwościach pozyskiwania środków, kryteriach oceny używanych przez Radę i zasadach realizacji projektów. Informowanie o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania wniosku i rozliczania operacji, informowanie o planowanych terminach naborów. Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w obszarze innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR. | Kampania informacyjna dotycząca przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji, w tym animacja partnerstwa i rozwiązań animacyjnych przy wdrażaniu LSR. Kampania będzie prowadzono w sposób ciągły przez cały okres wdrażania LSR. . | Wszystkie grupy docelowe | Spotkania informacyjno-szkoleniowe (w tym spotkania animacyjne i aktywizacyjne w zakresie innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR) | 1 spotkanie | Wskaźnik rezultatu: licba uczestników spotkania - 10 osób/podmiotów Efekt Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | Listy obecności | 320 PLN
|  |  |  | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 5 publikacji | Wskaźnik rezultatu liczba odbiorców kampani informacyjnej - 1000 osób Efekt Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
|  |  |  | Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | 10 postów | Wskaźnik rezultatu: - liczba odsłon postów - 1000 wyświetleń efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LS | Wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo
Chojnice, dnia 04.12.2024