## Harmonogram - plan komunikacji
Załącznik nr 2
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI ROK 2025
Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunika­cyjnego | Adresaci dzia­łania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki produktu | Wskaźnik rezultatu/efekt | Sposób pomiaru | Budżet (sposób realizacji)
rok 2025 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IZ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR | Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 1 publikacja | Wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - (500) osób Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o obowiązkach komunikacyjnych beneficjentów EFSI | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LGD i LSR (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz stosowanych procedurach) | Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR | Wszystkie grupy docelowe | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 1 publikacja | Wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - (500) osób Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
|  |  |  | Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | 10 postów | Wskaźnik rezultatu: liczba odsłon postów (1000) Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo
|  |  |  | tablice i strony internetowe urzędów gmin, w tym dystrybucja informacji do sołtysów. | 5 informacji | Wskaźnik rezultatu: liczba gmin z obszaru (5) i liczba sołectw (100) – odbiorców kampanii informacyjnej Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | wydruki przekazanej informacji oraz potwierdzenie przekazania informacji | bezkosztowo
|  |  |  | Zadania w zakresie animacji społeczności lokalnej (m.in..: warsztaty, materiały promocyjne, wydawnictwa, wizyty studyjne, imprezy) | 5 zadań aktywizacyjnych i animacyjnych | Wskaźnik rezultatu: - liczba odbiorców wydanych materiałów promocyjnych - 250 - liczba uczestników warsztatów, imprez, wizyt studyjnych - 200 Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LSR | w zależności od przypadku: listy obecności, wydruki, wydane publikacje, dokumentacja fotograficzna, raport z realizacji zadania | 18.500,00 PLN
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i możliwościach pozyskiwania środków, kryteriach oceny używanych przez Radę i zasadach realizacji projektów. Informowanie o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania wniosku i rozliczania operacji, informowanie o planowanych terminach naborów. Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w obszarze innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR. | Kampania informacyjna dotycząca przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji, w tym animacja partnerstwa i rozwiązań animacyjnych przy wdrażaniu LSR. Kampania będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres wdrażania LSR. . | Wszystkie grupy docelowe | Doradztwo w biurze LGD | 80 podmiotów | Wskaźnik rezultatu: liczba osób/podmiotów które zwiększyły swoją wiedzę w wyniku udzielonego doradztwa - 80 podmiotów Efekt: Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | Wykaz udzielone doradztwa lub karty udzielonego doradztwa | bezkosztowo
|  |  |  | Spotkania informacyjno-szkoleniowe (w tym spotkania animacyjne i aktywizacyjne w zakresie innowacji i partnerstwa przy wdrażaniu LSR) | 5 spotkań | Wskaźnik rezultatu: licba uczestników spotkania - 50 osób/podmiotów Efekt: Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | Listy obecności | 1600.00 PLN
|  |  |  | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 5 publikacji | Wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - 1000 osób Efekt: Podniesienie wiedzy grup docelowych nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz animacja rozwiązań innowacyjnych i animacja partnerstw przy wdrażaniu LSR. | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
|  |  |  | Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | 5 postów | Wskaźnik rezultatu: - liczba odsłon postów - 500 wyświetleń Efekt: Poinformowanie grup docelowych w tym potencjalnych wnioskodawców o LGD i głównych założeniach LS | Wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Kampania informacyjna na temat terminów przyjmowanych wniosków. Kampania będzie prowadzono w sposób ciągły przez cały okres wdrażania LSR. | Wszystkie grupy docelowe | Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | 10 | Wskaźnik rezultatu: liczba odbiorców kampani informacyjnej - 700 osób Efekt: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | statystyka odsłon strony internetowej | bezkosztowo
|  |  |  | Informacja na profilu w mediach społecznościowych (facebook LGD) | 10 | Wskaźnik rezultatu: - liczba odsłon postów - 1000 wyświetleń Efekt: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Wydruki postów wraz z statystykami oglądalności | bezkosztowo
|  |  |  | Konferencje prasowe i/lub informacje przekazane lokalnym mediom | 2 przekazane informacje do mediów lokalnych | Wskaźnik rezultatu: - liczba informacji, które ukazały się w mediach lokalnych - 2 Efekt: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Wydruki oraz potwierdzenie wysyłki/przekazania informacji | bezkosztowo
|  |  |  | Listy mailingowe z bazy LGD (w tym dedykowane listy dla grup w niekorzystnej sytuacji) | 5 wysyłek | Wskaźnik rezultatu: - liczba osób, które otrzymały informację mailową - 100 - liczba osób z listy dedykowanej, które otrzymały informację mailową - 30 Efekt: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Wydruki oraz potwierdzenie wysyłki | bezkosztowo
|  |  |  | tablice i strony internetowe urzędów gmin z obszaru | 10 | Wskaźnik rezultatu: -liczba informacji umieszczonych na tablicach i stronach internetowych gmin z obszaru – 20 szt. Efekt: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Wydruki oraz potwierdzenie przekazania informacji | bezkosztowo
| Pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości doradztwa świadczonego przez LGD | Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji | Wnioskodawcy i beneficjenci w poszczególnych zakresach operacji | Ankieta oceny jakości świadczonego doradztwa | 80 ankiet dystrybuowanych wśród wnoiskodawców i beneficjentów | Wskaźnik rezultatu: - liczba osób biorących udział w badaniach ankietowych - 80 osób Efekt: Uzyskanie zewnętrznej wiedzy na temat jakości doradztwa w celu, np.. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających doradztwa, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych | Ankiety w formie papierowej lub elektroniczne wraz z wykazem | bezkosztowo
Chojnice, dnia 15.01.2025